大连市科技计划项目验收管理实施细则

第一条  为进一步加强市科技计划项目的管理，规范项目验收工作程序，明确工作流程和操作办法，根据大连市科技计划及经费管理相关规定，制定本实施细则。

第二条  项目验收以《大连市科技计划项目合同书》为依据，对合同书中的任务指标、经费使用等情况进行考核评价。主要考核内容包括：

（一）项目合同书规定的各项内容以及技术、经济、社会效益等指标的完成情况；

（二）项目合同书确定的总经费、财政科技资助经费、承担单位自筹经费的到位情况，项目经费使用的合理性、规范性；

（三）项目获得的自主知识产权情况；

（四）项目实施的组织管理情况；

（五）科技计划管理等科研信用情况；

（六）其它与项目实施直接相关的情况。

第三条  项目验收组织方式分为会议验收和材料验收。

会议验收指专家组采用会议形式，通过听取项目承担单位的项目执行情况介绍、质询讨论等程序，必要时开展现场考察、现场测试等程序，并形成验收结题意见。会议验收原则上需要5名或以上的单数专家组成专家组（含1位财务专家）。

材料验收指专家组对项目承担单位的项目完成情况，通过书面材料审查等方式进行验收，专家不需进行会议集中讨论。材料验收结题原则上需要3名或以上的单数专家对材料进行审核，其中1名担任专家组长，综合其他专家意见形成项目验收意见。

第四条  财政科技资金金额在50万元（含）以上的项目，由计划财务处牵头、会同业务主管处室组织会议验收，必要时可进行现场考察和现场测试；其它项目由业务主管处室根据实际情况组织会议验收或材料验收。

第五条  项目验收可委托有资格的第三方中介机构或区市县科技局、高校等归口管理部门具体组织，局监察室参与项目验收的监督检查。

第六条  项目承担单位在项目合同书规定执行期结束后2个月内，通过大连市科技计划管理系统提交验收申请及相关材料，经主管部门审核后报市科技局受理。

第七条  市科技局相关处室对验收申请材料进行审核，符合验收条件的，由承担单位打印报送申请书及纸质文件材料。验收材料包括：

（一）项目验收申请书；

（二）项目合同书复印件；

（三）项目立项文件复印件；

（四）项目实施工作总结报告；

（五）经济效益、社会效益或科学价值的证明材料；

（六）项目获得的科技成果、专利等证明材料，产品测试、检测及用户试用报告等；

（七）项目经费在20万元（含）以上的项目须提供具备资格的审计机构出具的经费审计报告，20万元以下项目出具财务验收经费决算表；

（八）其它项目完成情况的证明材料。

第八条  项目验收结论分为验收合格、不合格、暂缓验收。

完成项目合同书规定的任务和技术、经济、成果等指标，经费落实到位且使用合理合规的项目，验收为合格。

项目存在下列情况之一者，验收为不合格：

（一）未完成合同任务中主要技术指标，或总体上完成合同任务及指标不到80%的；

（二）项目研究过程或者提交的研究成果侵犯他人知识产权的；

（三）提供虚假验收材料、文件或者者数据的；

（四）截留、挤占、挪用专项资金，虚假承诺配套资金、自筹经费不到位的；

（五）专家组评审认为项目进展与预期成果差距较大，判定为不合格的；

（六）其它不通过验收的情况。

项目存在下列情况之一者，可暂缓验收。

（一）提供的验收文件资料等不完整的；

（二）专家组评审认为需要暂缓验收的；

（三）其它情况。

项目验收不合格或暂缓验收的，市科技局向项目承担单位发出整改通知，整改期一般为6个月。整改完毕后，项目承担单位可重新提交验收申请，再次申请组织验收工作。

第九条  专家组意见为验收合格的项目由计划财务处汇总分批进行公示，接受社会监督和意见反馈。公示期有异议的项目，经调查属实并需调整的进行重新复核；公示无异议的颁发大连市科技计划项目验收合格证书。

第十条  项目验收专家、受委托中介机构及相关工作人员对被验收项目的技术、财务内容负有保密责任，对被审查的技术、财务资料，不得擅自使用或对外公开。

第十一条  项目验收实行回避制度,项目负责人和项目组成员、项目承担单位和参与单位的有关人员，以及其他可能影响项目验收公正性的利益相关人员均不能作为验收专家组成员参加验收工作。

第十二条  项目在执行期结束后六个月内仍未提出项目验收申请的，验收意见为不合格、暂缓验收的整改后仍未合格的，项目承担位及项目负责人将被记入科技信用管理档案，并取消该单位和项目负责人3年申报市科技计划项目资格，不再推荐其申报省级、国家级科技计划项目。

第十三条  本实施细则从发布之日起实施，由大连市科学技术局负责解释。